## Menu
Menu | PHOMUA.VN
1.Overview | 1.Overview | Thông tin overview của toàn dự án
2.Calendar | 2.Calendar | Lịch trình của dự án
3.MasterSchedule | 3.MasterSchedule | Lịch trình chính của dự án, dạng thu gọn
4.DetailSchedule | 4.DetailSchedule | Lịch của dự án, dạng chi tiết
5. Plugin | 5. Plugin | Các plugin đính kèm trong dự án
6.Order | 6.Order | Tổng chi phí để thực hiện website
7.Members | 7.Members | Danh sách thành viên trong dự án
8.Reference | 8.Reference | Các chú thích các từ ngữ dùng trong Estimation
9.ScreenList | 9.ScreenList | Danh sách màn hình và mã màn hình

## 1.Overview
Menu

## 2.Calendar
Menu
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7
Nghỉ (cuối tuần)
Nghiệm thu theo giai đoạn

## 3.MasterSchedule
Menu
Task Name | Duration | Start | Finish | Status
Phomua.vn | #N/A | #N/A | #N/A | On-going
1. Detail Design | #N/A | #N/A | #N/A
1.1. Design layout | #N/A | #N/A | #N/A
1.2. Design database | #N/A | #N/A | #N/A
1.3. Design document | #N/A | #N/A | #N/A
2. Coding | #N/A | #N/A | #N/A
2.1. HTML+CSS | #N/A | #N/A | #N/A
2.2. C#+ASP.NET | #N/A | #N/A | #N/A
3. Test | #N/A | #N/A | #N/A
4. Fix bugs | #N/A | #N/A | #N/A

## 4.DetailSchedule
Menu | [5 empty] | 0 | 0
Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names | Status | Pirce | Hours | Money | Working day | Hours
BidBuy.vn
1. Coding
1.1. Quản lý User
1.1.1. Đăng ký tài khoản thường + seller (model + view) | Done | [5 empty] | 3.5
1.1.2. Đăng nhập hệ thống (model + view) | Done | [5 empty] | 1.5
1.1.3. Reset mật khẩu ( quên mật khẩu ) (model + view) | Done | [5 empty] | 0.5
1.1.4. Thay đổi thông tin tài khoản (model + view) | Done | [5 empty] | 1.5
1.1.4.a User cập nhật thông tin | Done | [5 empty] | 0.5
1.1.4.b Admin xem thông tin tài khoản user | Done | [5 empty] | 0.25
1.1.4.b Admin sửa thông tin tài khoản user | Done | [5 empty] | 0.25
1.1.5. Quản lý nhóm người dùng ( model + view ) | Done | [5 empty] | 1.5
1.1.6. Phân quyền nhóm người dùng (model) | Done | [5 empty] | 3
1.1.7. Kích hoạt tài khoản seller (model + view) | Done | [5 empty] | 0.5
1.1.8. Banned user (model) | Done | [5 empty] | 0.25
1.1.9. User system setting (model + view) | Done | [5 empty] | 2.5
1.1.10. Chỉnh sửa email template | Done | [5 empty] | 1
1.2. Quản lý danh mục
1.2.1. Thêm mới danh mục (model + view) | Done | [5 empty] | 1.5
1.2.2. Sửa danh mục (model + view) | Done | [5 empty] | 1
1.2.3. Xóa danh mục trống ( model + view ) | Done | [5 empty] | 0.5
1.2.4. Tạo cây danh mục phân cấp ( model ) | Done | [5 empty] | 2
1.4. Quản lý sản phẩm
1.4.1. DS sản phẩm | Not yet
1.4.1.a Tất cả sản phẩm trên hệ thống ( level Admin ) ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 2
1.4.1.b Tất cả sản phẩm đang được đấu giá ( level Admin ) ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.4.1.c Tất cả sản phẩm đã hết hạn ( level Admin ) ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.4.1.d Tất cả sản phẩm của 1 Seller ( leve Admin + Seller ) ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.4.1.e Tất cả sản phẩm đang đc đấu giá của seller ( level Admin + seller ) ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.4.1.f Tất cả sản phẩm đã hết hạn của seller ( level Admin + seller ) ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.4.2. Thêm mới sản phẩm ( model + view ) | Done
1.4.2.a Thêm mới thông tin + chi tiết ( model + view ) | Done | [5 empty] | 2.5
1.4.2.b Hệ thống tự set thời gian bắt đầu khi sản phẩm được duyệt (model) | Not yet | [5 empty] | 0.25
1.4.2.c Hệ thống tự nhận bước giá khi submit giá khởi điểm (model) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.4.2.d Hình ảnh cho sản phẩm | Done
Thêm ảnh vào mô tả ( model + view ) | Done | [5 empty] | 1
Thêm feature image ( model ) | Done | [5 empty] | 0.5
Thêm gallery ảnh ( model + view ) | Done | [5 empty] | 2
1.4.3. Chỉnh sửa sản phẩm ( model + view ) | Done | [5 empty] | 1
1.4.4. Xóa sản phẩm ( move to trash ) ( model ) | Done | [5 empty] | 0.5
1.4.5. Kích hoạt sản phẩm ( level: Admin ) ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 1
1.4.6. Đấu giá | Not yet
1.4.6.a Hệ thống tự suggest giá bid cho người dùng ( model ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.4.6.b Lưu sản phẩm vừa bid vào giỏ /* danh sách đã bid (buyer) */ (model + view) | Not yet | [5 empty] | 1
1.4.6.c Hệ thống tự đếm ngược thời gian và chuyển trạng thái sản phẩm khi hết hạn ( model ) | Not yet | [5 empty] | 2
1.4.6.d Hệ thống tự động tạo đơn hàng cho seller và tạo hóa đơn cho buyer bid cao nhất khi sản phẩm hết thời gian bid (model + view) | Not yet | [5 empty] | 2.5
1.4.6.e Hệ thống tự động lưu lịch sử bid ( user + giá ) ( model ) | Not yet | [5 empty] | 1.5
1.4.7. Quản lý hóa đơn ( xem thông tin + đổi trạng thái ) ( model + view ) | Not yet
1.4.7.a DS tất cả hóa đơn ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 2
1.4.7.b Filter hóa đơn đã xử lý/ chưa xử lý ( model ) | Not yet | [5 empty] | 1
1.4.7.c Xem thông tin hóa đơn ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 2.5
1.4.7.d Thay đổi trạng thái hóa đơn ( model ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.5 Quản lý bình luận | Not yet
1.5.1. DS bình luận ( model + view ) | Not yet
1.5.1.a Tất cả bình luận ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 2.5
1.5.1.b Filter Bình luận ( model ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.5.2. Đánh dấu là spam ( model ) | Not yet | [5 empty] | 0.5
1.6. Tiện ích | Not yet
1.6.1. Đấu giá mới ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 2.5
1.6.2. Đấu giá nhiều nhất ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 3
1.6.3. Sắp kết thúc ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 3
1.6.4. Top thương hiệu ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | ?
1.6.5. Top bid ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | ?
1.6.6. Special bid ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | ?
1.6.7. Phân trang navigation ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 2.5
1.6.8. Homepage slider ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | ?
1.6.9. Sản phẩm liên quan ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 2
1.6.10. Top menu + Footer menu ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 3.5
1.6.11. Tìm kiếm sản phẩm ( model + view ) | Not yet | [5 empty] | 3.5
2. Test
2.1. Create Test Case
2.2. Test
3. Fix bugs
6. Plugin
<Insert new row>

## 5. Plugin
Menu
[5 empty] | 0 | #VALUE!
| # | 5. Plugin | Item name | Detail | Hours | Price | Note
| 1 | SECURITY | CAPTCHA | Bảo mật khi user đăng ký thành viên nhầm tránh tình trạng tấn công vào website | 0 | #VALUE! | Khuyến mãi kèm theo gói web
| 2 | SEO | SEO Friendly URL | Là kỹ thuật viết lại URL của trang, nhằm tối ưu cho website khi SEO. + Không có URL-Review: URL sẽ có dạng: https://phomua.vn/dm123/123.html với "123" là mã của sản phẩm thuộc danh mục: "dm123". + Khi áp dụng URL-Review: URL sẽ có dạng: https://phomua.vn/thoi-trang/123_quan-ao-nam-tinh-thoi-trang.html với "123_quan-ao-nam-tinh-thoi-trang" là mã của sản phẩm thuộc danh mục: "thoi-trang". | 0 | #VALUE! | Khuyến mãi kèm theo gói web
| 3 | SEO | Google analytics | Một plugin của google nhằm phân tích và SEO cho website. | 0 | #VALUE! | Khuyến mãi kèm theo gói web
| 4 | SEO | Like và share Social network | Plugin share tin tức, sản phẩm lên mạng xã hội | 0 | #VALUE! | Khuyến mãi kèm theo gói web
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 6.Order
Menu
Item | Price
#VALUE! | #VALUE!
1. Coding | 0
2. Test | 0
3. Fix bugs | 0
5. Plugin | #VALUE!
Tổng không có VAT: | #VALUE!
Thuế VAT | 0%
Tổng + VAT: | #VALUE!

## 7.Members
Menu | [5 empty] | 1.5 | Insert data
# | Account name | Start date | End date | Role | Effort | Unit | Formula
1 | AnNT | 2014-02-10 | 2014-03-31 | PM+DEV+DES | 50 | 0.5
2 | QuanVH | 2014-02-10 | 2014-03-31 | DEV+DES | 50 | 0.5
3 | HungLNG | 2014-02-10 | 2014-03-31 | DEV | 50 | 0.5
<Insert new row>

## 8.Reference
Menu
Title | Symbol | Description
Project Manager | PM | Là người quản trị và báo cáo trực tiếp với khách hàng
Developer | DEV | Là người phát triển phần mềm
Tester | TES | Là người kiểm thử phần.
Designer | DES | Là người thiết kế phần mềm
Effort |  | Là phần trăm mà người đó có thể làm cho dự án

## z. Reference (hidden)
Menu
| Get sheet name |  | Hướng dẫn sử dụng "PHOMUA.VN_Estimate_V0.1"
=RIGHT(CELL("filename",A1),LEN(CELL("filename",A1))-SEARCH("]",CELL("filename",A1)))
1. Các sheet liên quan tới việc tính toán tiền và thời gian
Insert hyperlink
| =HYPERLINK("#'"&A3&"'!A1",A3) | [7.Members] | Chứa thông tin member, effort của member dành cho dự án. Ảnh hưởng tới schedule của toàn dự án.
|  |  | [Effort] column | thông tin effort của member dành cho dự án, tính bằng %
|  |  | [Unit] column | sẽ tính ra effort này có đủ cho 1 ngày hay không? Nếu là 100 % => Unit = 1 tức là member đó làm 8 tiếng 1 ngày.
|  | [5.Module] | Chứa các thông tin module liên quan tới hệ thống website
|  |  | [Price] column | Chứa giá cho từng loại module
|  | [4.DestailSchedule] | Chứa thông tin các phần cần thiết kế và lập trình
|  |  | [Hours] column | Chứa giờ cho mỗi phần, dựa vào table giá lương của mỗi thành viên và estimate ra số tiền cho từng phần theo kiểu WBS

## 9.ScreenList
Menu
| # | Screen ID | Screen name
| 1 |  | Giao diện người dùng
| 2 | PMCUSM010 | 1. Trang chủ
| 3 | PMCUSM020 | 2. Trang sản phẩm (gird)
| 4 | PMCUSM021 | 3. Trang sản phẩm (list)
| 5 | PMCUSM030 | 4. Trang chi tiết sản phẩm
| 6 | PMCUSM040 | 5. Giới thiệu công ty
| 7 | PMCUSM041 | 6. Liên hệ công ty
| 8 | PMCUSM042 | 7. Hướng dẫn mua hàng
| 9 | PMCUSM050 | 8. Tìm kiếm sản phẩm
| 10 | PMCUSM060 | 9. Giỏ hàng
| 11 | PMCUSM070 | 10. Các trang liên quan tới thanh toán
| 12 | PMCUSM071 | 10.1. Nhập thông tin của người mua.
| 13 | PMCUSM072 | 10.2. Chọn phương thức thanh toán.
| 14 | PMCUSM073 | 10.3. Thông báo thanh toán thành công/thất bại từ cổng thanh toán.
| 15 | PMCUSM080 | 11. Đăng nhập
| 16 | PMCUSM081 | 12. Đăng ký
| 17 | PMCUSM082 | 13. Lấy lại mật khẩu
| 18 |  | 14. Thông tin tài khoản
| 19 | PMCUSM090 | 14.1. Thay đổi thông tin cá nhân
| 20 | PMCUSM091 | 14.2. Thông tin mua hàng và giỏ hàng
| 21 | PMCUSM092 | 15. Hiển thị các thông báo dành cho thành viên
| 22 |  | Giao diện quản trị
| 23 | PMADMM010 | 16. Quản lý cấu hình hệ thống
| 24 | PMADMM020 | 17. Quản lý banner, quảng cáo, logo
| 25 | PMADMM030 | 18. Quản lý người dùng
| 26 | PMADMM040 | 19. Quản lý thông tin sản phẩm
| 27 | PMADMM050 | 20. Quản lý thành viên
| 28 | PMADMM060 | 21. Quản lý các chương trình khuyến mãi
| 29 | PMADMM070 | 22. Quản lý đơn đặt hàng
| 30 | PMADMM080 | 23. Quản lý thông tin các mặt hàng của nhà cung cấp
| 31 | PMADMM090 | 24. Thống kế số lượng đơn đặt hàng
| 32 | PMADMM100 | 25. Thống kê số lượng khách hàng
| 33 | PMADMM110 | 26. Thống kê số lượng xem sản phẩm, danh mục xem
<Insert new row>

## HistoryOfChange (hidden)
CHANGE HISTORY
*A - Add； M - Modify； D - Delete
| Change date | Creator | Item | A/M/D* | Description | Version
| 07/02/2014 | AnNT | All sheets | A | Create new | 0.1
| 07/02/2014 | AnNT | All sheets | M | Update format and formula | 0.2
| 07/02/2014 | AnNT | 4.DestailSchedule | M | Update date some page | 0.3
| 07/02/2014 | AnNT | 6.Order | M | Change VAT to 0 | 0.3
| 07/02/2014 | AnNT | 4.DestailSchedule | M | Update time of "create test case" | 0.4
| 08/02/2014 | QuanVH | 4.DestailSchedule | M | Update time of coding | 0.5
| 08/02/2014 | AnNT | 5. Plugin | M | Update formula in and insert field plugin on 4. DetailSchedule | 0.5
| 09/02/2014 | AnNT | All sheets | M | Change version of document to release for customer | 0.5->1.0
| 09/02/2014 | AnNT | 9.ScreenList | A | Store screen list and screen ID | 0.6
| 17/02/2014 | AnNT | 2.Calendar | M | Update calendar (begin from 17/02/2014) | 0.7